## Orçamento etapa 02 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO PARQUE DOS PRESIDENTES | [6 empty] | BDI
LOCAL: Rua Marechal Floriano Peixoto esq. Itamar Franco – Parque dos Presidentes - Tramandaí
25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO |  | TOTAL | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | sas
1.1 | Placa de Obra | m² | 3.75 | 227.19 | 283.99 | 1064.96 | SINAPI 74209
Total do Item |  |  |  |  | 0 | 1064.96
2 | LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Limpeza mecanizada de vegetação | m² | 761 | 0.42 | 0.53 | 403.33 | SINAPI 98524
2.7 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 94.5 | 6.9 | 8.63 | 815.54 | Franarin
1218.87
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Aterro e compactação | m³ | 47.25 | 45 | 56.25 | 2657.81 | Composição Própria
3.2 | Meio fio externo 30cm | ml | 180 | 24.672 | 30.84 | 5551.2 | Franarin
3.3 | Meio fio interno 20cm | ml | 305 | 24.672 | 30.84 | 9406.2 | Franarin
3.4 | Pavimentação com blocos de concreto intertravado - 6cm | m² | 184 | 69.08 | 86.35 | 15888.4 | SINAPI
3.5 | Piso tatil direcional e alerta 25X25cm | m² | 44.15 | 53.832 | 67.29 | 2970.85 | Composição Própria |  | 241.58
3.6 | Granilha/Pedrisco de Granito Rosa. Mesclado na graduação 0 e 1. | Kg |  | 0.6 | 0.75 |  | SINAPI-I
3.7 | Execução de passeio com pó de brita compactado | m² | 490 | 20.36 | 25.45 | 12470.5 | Composição Própria
3.8 | Caiação do meio fio | m² | 485 | 1.38 | 1.73 | 839.05 | SINAPI 102498
Total do Item |  |  |  | 126.67 | 158.34 | 49784.01
4 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Selador Acrílico - 1 demão | m² | 225 | 2.53 |  | 0 | SINAPI 88485
4.2 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 225 | 15.99 | 19.99 | 4497.75 | SINAPI 88489
4.3 | Limpeza de superfície | m² | 180 | 1.17 | 1.46 | 262.8 | SINAPI 99814
4.4 | Tinta acabamento madeira (Stain) - VERNIZ - estrutura de madeira da quadra | m² | 85 | 9.75 | 12.1875 | 1035.9375 | SINAPI 102203
Total do Item |  |  |  | 126.67 | 158.34 | 5796.4875
5 | QUADRA DE AREIA
5.1 | Areia Grossa (fornecimento e execução) | m3 | 10 | 162 | 202.5 | 2025 | COTAÇÃO
5.2 | Areia Média (fornecimento e execução) | m3 | 15 | 145 | 181.25 | 2718.75 | COTAÇÃO
5.3 | Poste de Eucalípto 6m (fornecimento e execução) | m | 84 | 32 | 40 | 3360 | COTAÇÃO
5.4 | Poste de Eucalípto 4m (fornecimento e execução) | m | 16 | 32 | 40 | 640 | COTAÇÃO
5.5 | Kit de goleiras 2x3m - pintura branca c/ rede e fita de demarcação da quadra (fixada na quadra) | Unid. | 2 | 1600 | 2000 | 4000 | COTAÇÃO
5.6 | Rede de Proteção (fornecimento e instalação) 10x10 - 4mm | m2 | 400 | 8.5 | 10.625 | 4250 | COTAÇÃO
5.7 | Tabua de retenção da areia - pinus - 20cm de altura | m | 65 | 8 | 10 | 650 | COTAÇÃO
5.8 | Pregos (diversas bitolas) | Kg | 7 | 23.9 | 29.875 | 209.125 | COTAÇÃO
Total do Item |  |  |  | 126.67 | 158.34 | 17852.875
6 | ILUMINAÇÃO - Fornecimento e instalação |  |  | 128.67 | 160.84 | 0
6.1 | Poste reto, 7m de altura livre no topo, diametro no topo de aprox. 60,3mm e na base de no mínimo 100mm, em aço galvanizado - incluso base de fixação do poste | Unid. | 2 | 2200 | 2750 | 5500 | Mercado
6.2 | Luminária pública de led, tipo COB, potência de 120W, fluxo luminoso mínimo de 17.000lm, temperatura de cor de 6500k, eficiência luminosa minima de 145lm/W, bivolt 100-250V - fator de potência minimo de 0,98, vida útil de 65.000h, grau de proteção mínimo IP67 - Portaria Inmetro e Procel. Estrutura plástica para ambientes marítimos - 4 petalas | Unid. | 4 | 1200 | 1500 | 6000 | Mercado
6.3 | luminárias de LED, de 200W, 6500k, com grau de proteção mínimo IP67 c/ grade metálica anti-furto - iluminação quadra | Unid. | 4 | 480 | 600 | 2400 | Mercado
6.4 | Vala – 30x60cm incluindo escavação, reaterro, compactação e envelope em concreto magro. | m | 20 | 37.44 | 46.8 | 936 | Mercado
6.5 | Caixa de passagem 50x50cm, em alvenaria, fundo com brita | Unid. | 6 | 43.272 | 54.09 | 324.54 | Mercado
6.6 | Haste de aterramento | Unid. | 2 | 69.344 | 86.68 | 173.36 | Mercado
6.7 | Eletroduto corrugado 1" | m | 180 | 5.3 | 6.63 | 1193.4 | Mercado
6.8 | Eletroduto pvc rígido 1" | m | 20 | 12.856 | 16.07 | 321.4 | Mercado
6.9 | Condutor de cobre, singelo, 2,5mm2 - 0,6 / 1,0 kv epr | m | 120 | 9.616 | 12.02 | 1442.4 | Mercado
6.10 | Cabo pp 3x2,5mm2 | m | 120 | 5.448 | 6.81 | 817.2 | Mercado
6.11 | Quadro de comando de iluminação pública, incluindo componentes | Unid. | 1 | 2200 | 2750 | 2750 | Mercado
Total do Item | [5 empty] | 21858.3
7 | PLAYGROUND
7.1 | Playground de madeira (conforme memorial descritivo e composição) | Unid. | 1 | 11200 | 14000 | 14000 | Composição
7.2 | Areia grossa | m³ | 12 | 162.5 | 203.13 | 2437.56 | Mercado
Total do Item | [5 empty] | 16437.56
8 | BANCOS DE ALVENARIA
8.1 | Alvenaria em tijolo 6 furos 9x14x19 cm parede 14cm - base do banco | m² | 28.8 | 125.25 | 156.56 | 4508.928 | Sinapi 87505
8.2 | Chapisco cim:arg 1:3 esp 7mm(pega normal) | m² | 45 | 5.96 | 7.45 | 335.25 | SINAPI 87894
8.3 | Reboco ou massa única argamassa média | m² | 45 | 31.47 | 39.34 | 1770.3 | SINAPI 89173
8.4 | Laje sobre o banco - 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso malhas de aço, polimento mecânizado | m² | 15 | 71 | 88.75 | 1331.25 | Comp. Própria
8.5 | Concreto magro - base (5cm) | m³ | 0.72 | 372.36 | 465.45 | 335.12 | SINAPI 37236
Total do Item | [5 empty] | 8280.848
9 | EXTRAS |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Bancos de concreto - produto e instalação - conforme memorial | Unid. | 3 | 1030 | 1287.5 | 3862.5 | Mercado
9.2 | Lixeiras de madeira, conforme memorial descritivo | Unid. | 3 | 600 | 750 | 2250 | Mercado
Total do Item | [5 empty] | 6112.5
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 128406.4105
______________________________________________
Hygor da Costa Martins - Engenheiro Civil
CREA RS 240054

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ | [7 empty] | BDI
REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES
Local: Rua Sahydi Abraão 281 - Centro - Tramandaí RS
25%
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: 12/2024
ITEM | REF | CÓD | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNIT. |  | TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI |  | paredes | 84 | 148.05 | 232.05
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | teto | 135.36 |  | 135.36 | 367.41
1.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 832 | 3.37 | 4.2125 | 3504.8 | vaso | 1
1.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 832 | 7.26 | 9.075 | 7550.4
1.3 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF | m | 150 | 4.3 | 5.375 | 806.25
1.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 200 | 10.85 | 13.5625 | 2712.5
1.5 | SINAPI |  | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS | m² | 150 | 19.59 | 24.4875 | 3673.125
Total do Item | [7 empty] | 18247.075
2 |  |  | TELHAMENTO
2.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS | m² | 832 | 18.72 | 23.4 | 19468.8
2.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 832 | 47.73 | 59.6625 | 49639.2
2.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, | m | 150 | 96.57 | 120.7125 | 18106.875
2.4 | SEINFRA | c2502 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | unid | 7 | 208.6 | 260.75 | 1825.25
2.5 | SINAPI |  |  | m² | 0 |  | 0 | 0
2.6 | SINAPI |  |  | m² | 0 |  | 0 | 0
Total do Item | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 32.1 | 188.34 | 235.425 | 0
Total do Item | [7 empty] | 89040.125
3 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E OUTROS
3.1 | SINAPI | 87529 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM | m² | 200 | 34.82 | 43.525 | 8705
3.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 500 | 10.61 | 13.2625 | 6631.25
3.3 | SINAPI | 101727 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO 2.0 mm | m² | 150 | 187.95 | 234.9375 | 35240.625
Total do Item | [7 empty] | 50576.875
4 |  |  | ELÉTRICA APARENTE
4.1 | SINAPI | 88264 |  | m | 10
4.2 | SINAPI | 88247 |  | m | 10
4.3 | SINAPI | 103782 |  | UNID | 4
Total do Item
5
5.1 | SINAPI | 89580 |  | m | 8
Total do Item
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | SINAPI | 012128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | unid | 240 | 14.93 | 18.6625 | 4479
4.2 | PLEO | 120001 | ELETROCALHA PERF. ZINCADO 200X70MM | m | 70 | 44.9 | 56.125 | 3928.75
4.3 | SINAPI | 2681 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - 2" | m | 950 | 23.27 | 29.0875 | 27633.125
4.4 | SINAPI | 1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | unid | 350 | 10.19 | 12.7375 | 4458.125
4.5 | SINAPI | 993 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. INST | m | 1200 | 1.84 | 2.3 | 2760
4.6 | SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E INST | m | 1900 | 2.57 | 3.2125 | 6103.75
4.7 | SINAPI | 1021 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E INST | m | 100 | 3.94 | 4.925 | 492.5
4.8 | SINAPI | 994 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E INST | m | 250 | 5.74 | 7.175 | 1793.75
4.9 | SINAPI | 979 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E INST | m | 400 | 14.68 | 18.35 | 7340
4.10 | SINAPI | 980 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E INST | m | 100 | 10.27 | 12.8375 | 1283.75
4.11 | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | unid | 51 | 8.37 | 10.4625 | 533.5875
4.12 | SINAPI | 34688 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | unid | 3 | 15.18 | 18.975 | 56.925
4.13 | SINAPI | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | unid | 1 | 320.92 | 401.15 | 401.15
4.14 | SINAPI | 11049 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid | 2 | 10.27 | 12.8375 | 25.675
4.15 | SINAPI | 11049 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid | 1 | 501.92 | 627.4 | 627.4
4.16 | SINAPI | 11049 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid | 1 | 464.12 | 580.15 | 580.15
Total do Item | [7 empty] | 62497.6375
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 220361.7125
Tramandaí, 04 de abril de 2025
______________________________________________
Eduardo de Oliveira Zanatta - Engenheiro Civil
CREA RS 223248

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Local: Rua Sahydi Abraão 281 - Centro - Tramandaí RS
REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | TOTAL | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
[5 empty] | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1 | 18247.075 | 8.281% | 50% | 9123.54 | 30% | 5474.12 | 20% | 3649.42
2 | TELHAMENTO | 1 | 89040.125 | 40.41% | 50% | 44520.06 | 40% | 35616.05 | 10% | 8904.01
3 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E OUTROS | 1 | 50576.875 | 22.95% | 30% | 15173.06 | 30% | 15173.06 | 40% | 20230.75
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | 62497.6375 | 28.36% | 30% | 18749.29 | 35% | 21874.17 | 35% | 21874.17
TOTAIS MENSAIS |  |  | 220361.7125 | 100% | 39.74% | 87565.95 | 35.46% | 78137.4 | 24.8% | 54658.35
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 39.74% | 87565.95 | 75.2% | 165703.35 | 100% | 220361.7
______________________________________________
Eduardo de Oliveira Zanatta - Engenheiro Civil
CREA RS 223248

## Composições etapas (hidden)
COMPOSIÇÕES
Execução de passeio com pó de brita compactado (m²)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| Pó de Brita (7 cm de espessura antes de compactar) | m³ | 0.07 | 130 | 9.1
| Servente | h | 0.4 | 19.68 | 7.872
| Compactador | chp | 1 | 0.8 | 0.8
| Áreia grossa (3 cm) | m³ | 0.03 | 86.11 | 2.5833
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20.3553
Composição 06 – Playground Infantil
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
Mercado | Escorregador simples - Eucalipto tratado – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1200 | 1200
Mercado | Balanco duplo - eucalipto tratado – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1500 | 1500
Mercado | Gangorra Dupla - Eucalipto Tratado – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1200 | 1200
Mercado | Gira-gira 6 lugares – madeira – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1800 | 1800
Mercado | Casinha do Tarzan contendo: (escada, escorregador, balanço, vai-e-vem e gangorra) – Produto e instalação | Unid. | 1 | 5500 | 5500
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11200

## Planilha1 (hidden)
Estrutura do cavalete em tubos de aço de 1 ¾” parede 1,5mm. Aço galvanizado, confeccionado com solda mig e coberto com pintura epóxi-pó. Articulações não roletadas por meio chapas soldadas de 3/16 x 1,50mm. Pega mãos em tubo de 7/8 x1,50mm de diâmetro.
-03 Pranchas de 2,50m em madeira de lei (Angelim pedra)
-Altura: 0,70m
-Área recomendada: 4,00x3,00m
-Idade recomendada: de 03 a 08 anos
Cores à escolha de acordo com a paleta
Parafusos com tratamento superficial (zincagem)

## Encargos
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
[5 empty] | 3º MÊS |  | 4º MÊS
CÁLCULO DOS ENCARGOS PARA OBRAS EM GERAL
[5 empty] | 0% |  | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
TIPO DE OBRA: |  | REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES | 10% |  | 40% |  | 10%
1 | FGTS | 8% | 0% | 0%
2 | CPP (INSS) | 20%
3 | RAT | 3%
4 | SISTEMAS “S” (SESC, SENAC, SENAI) | 5.8%
5 | FÉRIAS | 8.33%
6 | 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 11.08% |  | 0%
7 | 13° SALÁRIO | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Construção de Edifícios | 64.54% |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
______________________________________________
Eduardo de Oliveira Zanatta - Engenheiro Civil
CREA RS 223248

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
[8 empty] | 3º MÊS |  | 4º MÊS
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU | [7 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | 0% |  | 0%
TIPO DE OBRA: |  | REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES | [5 empty] | 40% |  | 10%
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | (%) ADOTADO |  |  | (%) ADOTADO
1 | Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 0% | 3.2% | 0% | AC: | 3.2%
2 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | S/G: | 0.8% |  | S/G: | 0.8%
3 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R: | 1.04% |  | R: | 1.04%
4 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF: | 1.15% |  | DF: | 1.15%
5 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | 8.65% |  | L | 8.65%
| Construção de Edifícios | 94223 | m³ | 25.77% |  |  | 0%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  | conf. Legislação + 2% |  | I: | 7.65% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | conf. Legislação |  | Pis | 0.65% |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | conf. Legislação |  | Cofins | 3%
|  |  | conf. Legislação |  | ISSQN | 2%
[5 empty] | Desoneração | 2%
TOTAL DO BDI | [5 empty] | 25%
Fórmula do BDI
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1
(1 - I)
Fonte : Pleo-Franarim
Eduardo de Oliveira Zanatta - Engenheiro Civil
CREA RS 223248